REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju članka 40. i 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 – pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 54. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21, 32/24) načelnik Općine Udbina donosi slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Utvrđuje se prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2026. godinu  te se dostavlja Općinskom vijeću Općine Udbina na razmatranje i donošenje.

KLASA: 230-03/25-01/01

URBROJ: 2125-12-01/01-25-36

Udbina, 28.11.2025.

NAČELNIK OPĆINE

Josip Seuček, mag.ing.

DOSTAVITI:

-	Općinsko vijeće Općine Udbina

-	Pismohrana, - ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Temeljem članka 17. stavka 1., podstavka 1. Zakona  o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/2015, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i članka 31. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 03/21,32/24) Općinsko vijeće Općine Udbina na ____ redovnoj sjednici održanoj dana _______ godine donosi

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2026. GODINU

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama velikih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom rizika od velikih nesreća, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, te razvoja nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2026. g.

- PLANSKI DOKUMENTI

Plan djelovanja civilne zaštite  i Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Udbina izrađeni su i doneseni temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ br. 82/2015, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i ostalih zakonskih i podzakonskih akata i propisa. Procjena rizika od velikih nesreća  usvojena je na sjednici Općinskog vijeća Općine Udbina dana 16.08.2023. godine dok su Plan zaštite i Procjena ugroženosti od požara usvojeni na 3. redovnoj sjednici Općinskog vijeća dana 14.12.2021.g.

- OPERATIVNE SNAGE

  - Stožer civilne zaštite Općine Udbina

U skladu s Pravilnikom iz čl. 21. točka 4.  Zakona o sustavu civilne zaštite donesena je Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite, imenovani načelnik i zamjenik načelnika, te članovi  Stožera CZ. Provedeno je osposobljavanje dijela članova stožera civilne zaštite sukladno propisanom roku (čl. 25. Zakona o sustavu civilne zaštite) i Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji donosi Ravnateljstvo civilne zaštite Gospić - U narednom razdoblju potrebno je:

- Kontinuirano provođenje ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnog sustava civilne zaštite,

- Redovito održavanje sjednica Stožera CZ,

- Kontinuirano  uvježbavanje i opremanje.

- Provedba vježbe zaštite i spašavanja

Nositelj:

Točka  1.- Općina Udbina,

Točka 2., 3. i 4. – Općina Udbina u suradnji sa Ravnateljstvom  civilne zaštite Gospić.

  - Povjerenici civilne zaštite

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja planirano je:

1.Kontinuirano ažuriranje evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite - sukladno važećoj zakonskoj regulativi i vođenje evidencija o istima,

2. Osposobljavanje i opremanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite opće namjene temeljem Programa osposobljavanja povjerenika civilne zaštite koji donosi Ravnateljstvo civilne zaštite -  Služba civilne zaštite Gospić.

Nositelj:

Točka 1. – Općina Udbina

Točka 2. – Općina Udbina u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite Gospić- sukladno Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite Gospić.

  - Vatrogastvo

Na području Općine Udbina nema profesionalne vatrogasne postrojbe već djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Udbina, a prema potrebi u vatrogasne intervencije uključuje se i JVP Plitvička Jezera iz Korenice.

Planirane aktivnosti:

- Izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasne postrojbe sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,

- Nastaviti s održavanjem protupožarnih putova sukladno financijskim mogućnostima.

Nositelj:

Točka 1. i 2. – Općina Udbina

2.4.   Općinsko društvo Crveni križ Plitvička Jezera

OD Crvenog križa Plitvička Jezera  je operativna snaga zaštite i spašavanja Općine Udbina. Obavlja sve vidove organizacije i pružanja pomoći iz nadležnosti i javnih ovlasti Crvenog križa.

Planirane aktivnosti:

- stalna potpora u provođenju planiranih aktivnosti Crvenog križa u cilju podizanja razine operativnosti istih,

- Nastaviti sa sufinanciranjem djelatnosti crvenog križa u okviru planiranih proračunskih sredstava

Nositelj:

Točka 1.  – OD Crvenog križa Plitvička Jezera i  Općina Udbina

Točka 2. – Općina Udbina

  - Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) -  - Stanica Gospić

HGSS – Stanica Gospić je operativna snaga zaštite i spašavanja Općine Udbina. Općina Udbina svake godine iz proračuna izdvaja sredstva za financiranje HGSS- Stanice Gospić

Za unapređenje postojećeg stanja u 2026.g. potrebno je:

- Nastaviti sa sufinanciranjem djelatnosti HGSS-a u okviru planiranih proračunskih sredstava

Nositelj- točka 1.: Općina Udbina

- PRAVNE OSOBE OD POSEBNOG INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE ZA OPĆINU UDBINA, A KOJE POSTUPAJU SUKLADNO SVOJIM OPERATIVNIM PLANOVIMA

Općina Udbina je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite na temelju potrebnih kapaciteta određenih Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Udbina.

Prema Odluci pravne  osobe sa kapacitetima od interesa za sustav civilne zaštite Općine Udbina  su:

- Komunalno poduzeće „Komunalac“ d.o.o. , Udbina,

- Osnovna škola kralja Tomislava, Udbina

Planirane aktivnosti:

- Kontakt podatke navedenih pravnih osoba potrebno je kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima.

- Održati sastanak sa predstavnicima pravnih osoba od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje na temu:

- prava i obveze pravnih osoba u sustavu civilne zaštite,

- upoznavanje sa regulativom iz područja civilne zaštite, te sklapanje Ugovora s   pravnim osobama

Nositelj:

Točka 1. – Općina Udbina

Točka 2. - Općina Udbina u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite Gospić.

- EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Potrebno je kontinuirano vršiti:

- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice Općine,

- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe,

Nositelj:

- nositelj točka 1. i 2. – Općina Udbina (Stožer civilne zaštite)

- FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Sustav civilne zaštite Općine Udbina se financira dijelom ili u cijelosti iz proračuna  Općine Udbina, proračuna RH, drugih izvora te iz donacija.

Cilj je racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  i uvježbavanje operativnih snaga civilne zaštite.

Tablica 1. Financiranje sustava civilne zaštite u 2026.g. s financijskim planom za 2027. i 2028.g.

| R. Br. | OPIS POZICIJE | PLAN ZA 2026. (u eurima) | PLAN ZA 2027. (u eurima) | PLAN ZA 2028. (u eurima) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CIVILNA ZAŠTITA - Stožer civilne zaštite - Povjerenici civilne zaštite - Oprema - Ostalo prema potrebi | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 2. | VATROGASTVO - JVP (vatrogasne intervencije) - DVD (plaće, materijalni troškovi, troškovi intervencija i opreme, troškovi angažiranja sezonskih vatrogasaca) | 66.000,00 6.000,00 60.000,00 | 73.000,00 8.000,00 65.000,00 | 80.000,00 10.000,00 70.000,00 |
| 3. | SKLONIŠTA -tekuća održavanja -tehnička kontrola -investicijsko održavanje UKUPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Gospić | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 5. | HRVATSKI CRVENI KRIŽ Općinsko društvo Crveni križ Plitvička jezera | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
|  | SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 77.500,00 | 86.500,00 | 95.500,00 |

- SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine te eko-sustava. U okviru Općine i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju sa Službom civilne zaštite Gospić s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine.

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2026. godinu objavit će se  u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije i na službenoj web stranici Općine Udbina.

KLASA:

URBROJ:

Udbina,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba